## Test incantesimi
Incantesimo | Funzionamento / stato implementazione | Funziona? (SI/NO/DA TESTARE) | Problemi da correggere | Oggetto da usare nel test
Armored | Aggiunge 2 punti armatura per livello quando si indossa l'Elytra (fino a 10 al livello V). | SI |  | Elytra
Backslash | Respingerà il nemico applicando l'effetto di stato Debolezza (Weakness) proporzionale al livello. [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | SI |  | Ascia
Bane of End | Variante di Smite focalizzata esclusivamente sui mob dell'End. [Registrato nel catalogo Java; effetti dichiarati nei dati] | DA TESTARE |  | Arma (spada o ascia)
Blade of Apocalypse | Incantesimo definitivo AIO. Combina Butcher + Undead Slayer + Bane of End + Exorcist + Wrath of the Abyss. [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | DA TESTARE |  | Arma (spada o ascia)
Blessing of the Night | Genera XP pari a livello × 10 ogni minuto durante la notte. | DA TESTARE | Implementato: XP livello × 10 ogni 1.200 tick notturni; da ritestare. | Elmo
Butcher | Aumento del danno specifico contro gli animali della fattoria. [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | DA TESTARE |  | Arma (spada o ascia)
Catapult | Un colpo critico lancia il bersaglio verso l’alto di circa 3 blocchi per livello. | DA TESTARE | Implementata velocità verticale calibrata a circa 3 blocchi per livello; da ritestare. | Spada / Ascia
Clearmind | Incrementa lo zoom visivo dopo 10 secondi di immobilità mentre si tiene premuto il tasto mira con arco o balestra incantati. [Collegamento aggiornato: il test in gioco deve confermare l’attivazione.] | DA TESTARE | Corretto il controllo: ora usa il tasto mira tenuto premuto e verifica arco/balestra incantati, senza richiedere che l’oggetto resti nello stato “in uso” per tutti i 10 secondi. Ritestare lo zoom in gioco. | Balestra / Arco
Cocktail Spell | Propaga istantaneamente tutti gli effetti di stato attivi sull'utilizzatore a tutti i player nel raggio d'azione con intensità X. [Registrato nel catalogo Java; meccanica collegata nel codice] | DA TESTARE |  | Spell Book (lancialo a terra)
Combustion Protection | Fusione avanzata che fornisce contemporaneamente la protezione dalle esplosioni e la protezione dal fuoco. [Registrato nel catalogo Java; meccanica collegata nel codice] | DA TESTARE |  | Armatura
Comet Slam | Se lo Smash Attack viene eseguito da piu di 12 blocchi d'altezza, genera un'esplosione magica che incendia l'area e applica Knockback X. [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | DA TESTARE |  | Mazza
Creeping Threat | Variante potenziata di Bane of Arthropods estesa a tutte le classi di artropodi custom. [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | DA TESTARE |  | Arma (spada o ascia)
Curse of Fragility | L'esatto opposto di Unbreaking; aumenta sensibilmente il consumo di durabilità dell'oggetto ad ogni utilizzo. [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | SI |  | Oggetto con durabilità (es. arma, strumento o armatura)
Curse of Perish | Infligge l'effetto di stato Wither al target con intensità pari al livello dell'incanto. [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | DA TESTARE |  | Arma (spada o ascia)
Curse of Spider | Avvelena il bersaglio a ogni colpo riuscito; supporta anche le frecce. Durata e intensità scalano col livello. | DA TESTARE | Aggiunta applicazione anche ai colpi di freccia; da ritestare su bersagli non immuni al veleno. | Arma (spada o ascia)
Curse of Target | Le frecce applicano Glowing per 1 secondo per livello. | DA TESTARE | Aggiunto recupero dell’incanto dal tiratore quando il proiettile non conserva l’oggetto-arma; da ritestare. | Arco / Balestra
Curse of the Forest | Alla morte del giocatore, l'oggetto genera un'esplosione controllata (Lvl 1 = Esplosione Creeper, Lvl 2 = Creeper Caricato). [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | DA TESTARE |  | Oggetto con durabilità (es. arma, strumento o armatura)
Dash | Aumenta il danno di 1 + livello/2 se la stessa spada con Dash è tenuta in entrambe le mani; mostra particelle all’attivazione. | DA TESTARE | Aggiunti effetto particellare e verifica dell’arma identica nelle due mani; da ritestare. | Spada
DeathBreak | Unendo all’incudine due libri con Unbreaking III si ottiene DeathBreak; applicandolo a uno strumento lo rende indistruttibile e rimuove Unbreaking. Non deve comparire nell’incantamento normale o avanzato. | DA TESTARE | Implementata la conversione all’incudine di due libri con il solo Unbreaking III in DeathBreak; l’applicazione al tool imposta Unbreakable e rimuove Unbreaking. DeathBreak escluso dalle tavole. Ritestare entrambi i passaggi in gioco. | Oggetto con durabilità (es. arma, strumento o armatura)
Digger | Rompe i blocchi in un'area quadrata allargata di 3x3 incentrata sul blocco mirato. [Registrato nel catalogo Java; meccanica collegata nel codice] | SI | Livello I confermato; livelli superiori non testabili finché il massimo non cambia. | Ascia / Piccone / Pala
Dual Sweeping | Raddoppia il danno da spazzata quando si impugna una spada anche nella mano secondaria; mostra particelle se attivo. | DA TESTARE | Richiesta verificata e collegata: requisito spada in offhand, danno raddoppiato e particelle; da ritestare. | Spada
Dwarf Flakes | Quando il livello di luce ambientale è inferiore a 8, ripara 1 punto di durabilità dell'armatura ogni 4/livello minuti. [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | DA TESTARE |  | Armatura
Dwarf Forged | Applica un livello massiccio di Unbreaking (Unbreaking++) esclusivamente all'interno del bioma delle Caverne. [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | DA TESTARE |  | Armatura
Elasticity | Aumenta del 25% per livello la velocità iniziale di frecce e dardi. | DA TESTARE | Aggiunto recupero dell’incanto dal tiratore quando il proiettile non conserva l’oggetto-arma; da ritestare. | Arco / Balestra
End Adaptability | Annulla completamente i danni da caduta nel Vuoto (Void damage), teletrasportando il giocatore sulla terraferma sicura più vicina. [Registrato nel catalogo Java; meccanica collegata nel codice] | DA TESTARE |  | Gambali
End Blessing | La barra della saturazione del giocatore non diminuisce mentre ci si trova nella dimensione dell'End. [Registrato nel catalogo Java; meccanica collegata nel codice] | DA TESTARE |  | Elmo
End Flakes | Quando non si tocca il terreno, rigenera livello/100 durabilità al secondo. [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | DA TESTARE |  | Armatura
End Forged | Garantisce Unbreaking++ permanente sull'armatura finché ci si trova nella dimensione dell'End. [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | DA TESTARE |  | Armatura
Enduring | Gli oggetti incantati rimangono persistenti a terra all'infinito quando vengono droppati, prevenendo il despawn dei 5 minuti. [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | DA TESTARE |  | Oggetto con durabilità (es. arma, strumento o armatura)
Engine | Ha una probabilità del 10% * livello di restituire il razzo pirotecnico quando viene utilizzato per accelerare in volo. [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | DA TESTARE |  | Elytra
Excavator | Aumenta di 1 blocco per livello la portata d’interazione con blocchi ed entità; non modifica lo scavo. | SI |  | Ascia / Piccone / Pala
Exorcist | Modificatore di danno puro applicato contro i mob nativi del Nether. [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | DA TESTARE |  | Arma (spada o ascia)
Experienced | Incrementa drasticamente il moltiplicatore di danno applicato esclusivamente ai colpi critici. [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | DA TESTARE |  | Spada / Ascia
Flogging | Danno maggiorato contro le entità contrassegnate nel tag della categoria 'Rebel'. [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | DA TESTARE |  | Arma (spada o ascia)
Freeze Aspect | Applica l'effetto rallentamento e congelamento progressivo sul bersaglio. [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | DA TESTARE |  | Spada / Ascia
Gravity Well | Durante un attacco dall'alto, attira lentamente i mob nel raggio di 5 blocchi verso il punto d'impatto. [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | DA TESTARE |  | Mazza
Gream Reaper | Sbloccabile unendo Blade of Apocalypse + Star Fate. Aggiunge un bonus di livello cumulativo. [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | DA TESTARE |  | Zappa in netherite
Healing Aura | Cura costantemente i giocatori alleati nelle strette vicinanze quando il portatore cammina accovacciato (Sneak). [Registrato nel catalogo Java; meccanica collegata nel codice] | DA TESTARE |  | Gambali
Health Upgrade | Aumenta la salute massima del giocatore (fornisce 1 riga intera di cuori aggiuntivi al livello 5). [Registrato nel catalogo Java; meccanica collegata nel codice] | DA TESTARE |  | Pettorale
Heart of Depth | Quando si subisce danno, applica l'effetto di stato Oscurità (Darkness) all'attaccante. [Registrato nel catalogo Java; meccanica collegata nel codice] | DA TESTARE |  | Pettorale
Heart of Nether | Dà fuoco automaticamente a qualsiasi entità che attacca il giocatore in mischia. [Registrato nel catalogo Java; meccanica collegata nel codice] | DA TESTARE |  | Pettorale
Heart of the Sea | Fornisce gli effetti di stato Conduit Power e Dolphin's Grace permanenti al giocatore. [Registrato nel catalogo Java; meccanica collegata nel codice] | DA TESTARE |  | Pettorale
Heart of the Sky | Quando colpito, congela l'attaccante applicandogli l'effetto Frost (rallentamento e danno da freddo). [Registrato nel catalogo Java; meccanica collegata nel codice] | DA TESTARE |  | Pettorale
Heartseeker | Colpo alle spalle. Attaccare un'entita non voltata verso il player garantisce un colpo critico automatico che ignora il 50% dell'armatura. [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | DA TESTARE |  | Lancia
Heavy Impact | Incrementa il danno base d'impatto standard della mazza a terra. Incompatibile con i danni vanilla. [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | DA TESTARE |  | Mazza
Hell Blessing | Trovarsi nella lava o nel fuoco genera livello * 10 sfere di XP al secondo. [Registrato nel catalogo Java; meccanica collegata nel codice] | DA TESTARE |  | Elmo
Hell Flakes | Quando il giocatore va a fuoco o subisce calore, rigenera livello punti di durabilità al secondo. [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | DA TESTARE |  | Armatura
Herbicide | Danno incrementato contro i mob di tipo fungo (Fungi). [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | DA TESTARE |  | Arma (spada o ascia)
Hicker | Permette al giocatore di saltare più in alto di 1 + livello/5 blocchi (simile al salto assistito dei cavalli). [Registrato nel catalogo Java; meccanica collegata nel codice] | DA TESTARE |  | Gambali
Ice Speed | Fornisce un aumento di velocità sui blocchi freddi (neve, strati di ghiaccio, ghiaccio compatto/azzurro e prismini) simile a Soul Speed. [Registrato nel catalogo Java; meccanica collegata nel codice] | DA TESTARE |  | Stivali
Impaler Reach | Incrementa l'attributo nativo generic.player.reach_distance di +1 blocco per livello. Incompatibile con Sweeping Edge. [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | DA TESTARE |  | Lancia
Inking | Acceca il bersaglio (Darkness) evidenziando la sua sagoma (Glowing) e debilitandolo (Weakness). [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | DA TESTARE |  | Tridente
Katana | Funziona come Sharpness ma applica uno scaling di danno base per livello superiore. [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | DA TESTARE |  | Arma (spada o ascia)
Launch | Incrementa sensibilmente la velocità di tiro e la stabilità del tridente quando viene scagliato. [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | DA TESTARE |  | Tridente
Leeching Aspect | Se metti a segno un attacco critico, converte parte del danno in cuori di assorbimento per il giocatore. [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | DA TESTARE |  | Spada / Ascia
Lunge | Genera Knockback V sul bersaglio e ne frantuma parzialmente i punti armatura per quel singolo colpo. [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | DA TESTARE |  | Spada
Mida's Touch | Funziona come Looting, ma aggiunge la possibilità che i mob uccisi rilascino pepite o lingotti d'oro. [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | DA TESTARE |  | Spada / Zappa / Zappa in netherite
Neptune's Will | Aggiunge 1 danno d'attacco base per livello mentre impugni un tridente. [Registrato nel catalogo Java; effetti dichiarati nei dati] | DA TESTARE |  | Tridente
Nether Forged | Garantisce Unbreaking++ permanente sull'armatura finché ci si trova nella dimensione del Nether. [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | DA TESTARE |  | Armatura
Nineleven | Elimina istantaneamente Phantom e Pipistrelli colpiti dalle frecce. | DA TESTARE | Aggiunto recupero dell’incanto dal tiratore quando il proiettile non conserva l’oggetto-arma; da ritestare. | Arco / Balestra
Payback | Più la salute del giocatore è bassa, più il danno inflitto dall'ascia aumenta in modo esponenziale. [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | DA TESTARE |  | Ascia
Phalanx Stance | Se tenuta nell'offhand con uno scudo nella principale, conferisce +2 Armor e +1 Armor Toughness per livello (riduce la velocita del 10%). [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | DA TESTARE |  | Lancia
Piercing | Estensione del livello di perforazione dei dardi fino al livello 10, permettendo di attraversare interi gruppi di mob. [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | DA TESTARE |  | Arco / Balestra
Pop | La freccia esplode all’impatto; raggio e danno aumentano col livello. | DA TESTARE | Aggiunto recupero dell’incanto dal tiratore quando il proiettile non conserva l’oggetto-arma; da ritestare. | Arco / Balestra
Pruning | Distrugge istantaneamente (Instamine) blocchi di foglie, erba e altri blocchi delicati gestiti dalle cesoie. [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | DA TESTARE |  | Cesoie
Quick Hit | Riduce il cooldown di ricarica della barra di attacco, permettendo di colpire più velocemente a piena potenza. [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | DA TESTARE |  | Spada / Ascia
Ragnarok | Evoca 4 Wither Skeleton a cavallo di Skeleton Horse in posizioni casuali distanziate tra 4 e 8 blocchi. | DA TESTARE | Spawn distribuito in posizioni casuali distinte, con distanza minima tra i gruppi; da ritestare. | Spell Book (lancialo a terra)
Red Moon | Evoca 30 Zombie equipaggiati in posizioni casuali distanziate tra 5 e 16 blocchi. | DA TESTARE | Spawn distribuito in posizioni casuali distinte, con distanza minima tra i gruppi; da ritestare. | Spell Book (lancialo a terra)
Refill | Se lo stack dell'oggetto nella mano principale è incompleto, pesca e rifornisce automaticamente 1 unità prelevandola dalla Shulker Box nell'inventario. [Registrato nel catalogo Java; meccanica collegata nel codice] | DA TESTARE |  | Shulker box
Replenish | Fornisce una probabilità del 33% * livello di non consumare proiettili speciali (frecce con effetti). [Registrato nel catalogo Java; effetti dichiarati nei dati] | DA TESTARE |  | Arco / Balestra
Sea Breeze | Il tridente lanciato rilascia una carica di vento (Wind Charge) che scaraventa via i nemici vicini all'impatto. [Registrato nel catalogo Java; meccanica collegata nel codice] | DA TESTARE |  | Tridente
Sea Flakes | Rigenera 1 punto di durabilità ogni 4/livello minuti quando ci si trova sotto la pioggia o immersi in acqua. [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | DA TESTARE |  | Armatura
Seismic Wave | Gli attacchi in caduta (Smash) generano un'onda d'urto che infligge il 20% * livello del danno totale ai mob nel raggio di 4 blocchi. [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | DA TESTARE |  | Mazza
Sickened of Hell | Qualsiasi raccolto agricolo distrutto tramite la zappa viene droppato già cotto. [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | DA TESTARE |  | Zappa
Siphon | Gli oggetti raccolti da terra vengono inseriti direttamente in uno stack incompleto compatibile presente all'interno della Shulker Box. [Registrato nel catalogo Java; meccanica collegata nel codice] | DA TESTARE |  | Shulker box
Smelting | Cuoce automaticamente i blocchi minerali estratti facendoli droppare sotto forma di lingotto/prodotto finito. [Registrato nel catalogo Java; meccanica collegata nel codice] | SI | Confermato: funziona correttamente sui minerali. | Ascia / Piccone
Smithcrafts | Aggiunge 1 punto armatura per livello mentre lo scudo è nella mano secondaria. [Registrato nel catalogo Java; effetti dichiarati nei dati] | DA TESTARE |  | Scudo
Smoother | Modificatore di danno aumentato contro tutti i mob di forma cubica (es. Slime, Magma Cube). [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | DA TESTARE |  | Arma (spada o ascia)
Sniper | Aggiunge 0,1 danni per livello per ogni blocco percorso dalla freccia prima dell’impatto. | DA TESTARE | Aggiunto recupero dell’incanto dal tiratore quando il proiettile non conserva l’oggetto-arma; da ritestare a distanze misurate. | Arco / Balestra
Snowshoeing | Permette al giocatore di camminare sopra la neve polverosa senza sprofondare e senza subire congelamento. [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | DA TESTARE |  | Stivali
Soft Falling | Si sblocca fondendo l'incanto Feather Falling al livello 5: annulla del tutto i danni da caduta e rimuove l'effetto di caduta rallentata. [Registrato nel catalogo Java; meccanica collegata nel codice] | DA TESTARE |  | Stivali
Soil Falling | Impedisce la distruzione dei blocchi di terreno zappato (farmland/crops) quando ci si salta sopra. [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | DA TESTARE |  | Stivali
Soulbond | Mantiene l'oggetto nell'inventario del giocatore dopo la morte anche se la gamerule keepInventory è impostata su false. [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | DA TESTARE |  | Oggetto con durabilità (es. arma, strumento o armatura)
Star Fate | Super incantesimo che infligge danno aggiuntivo contro le categorie Witch Hunter (magik), Creeping Threat (arthropods, sostituisce Bane of Arthropods), Flogging (rebel), Herbicide (fungi) e Smoother (cubic). | DA TESTARE | Collegato il bonus danno alle cinque categorie EnchLib indicate: Witch Hunter, Creeping Threat, Flogging, Herbicide e Smoother. Ritestare contro mob appartenenti a ciascuna categoria. | Arma (spada o ascia)
Storm Spell | Forzza il meteo globale in temporale elettrico ed evoca 5 fulmini casuali nel raggio ristretto di 32 blocchi. [Registrato nel catalogo Java; meccanica collegata nel codice] | DA TESTARE |  | Spell Book (lancialo a terra)
Sun Blessing | Genera livello * 10 sfere di XP ogni minuto se esposto direttamente alla luce solare diretta. [Registrato nel catalogo Java; meccanica collegata nel codice] | DA TESTARE |  | Elmo
Superweight | Rallenta la velocità d'attacco dell'arma ma incrementa massicciamente il danno base di ogni singolo colpo sferrato. [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | DA TESTARE |  | Spada
Theft | Trasferisce alle frecce il bonus di Saccheggio (Looting) dell’arco. | DA TESTARE | Aggiunto recupero dal tiratore anche nei contesti loot che non espongono direttamente la freccia; da ritestare sui drop. | Arco / Balestra
Trench Spell | Scava una voragine quadrata partendo dalla coordinata Y d'impatto scendendo in verticale fino a Y=-55. L'area d'aria ripulita segue la formula geometrica da -(2+livello) a +(2+livello). [Registrato nel catalogo Java; meccanica collegata nel codice] | SI | Funziona. Il libro attiva l’effetto solo dopo aver lasciato il punto di lancio ed essere atterrato. | Spell Book (lancialo a terra)
Triumph | Eliminare un nemico rigenera istantaneamente una quota fissa di salute o barra della saturazione alimentare. [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | SI |  | Spada
Undead Slayer | Fornisce un bonus di danno raddoppiato rispetto a Smite contro la classe globale dei Non-Morti. [Registrato nel catalogo Java; effetti dichiarati nei dati] | DA TESTARE |  | Arma (spada o ascia)
Vacuum | Simile a Siphon, ma se non ci sono stack incompleti sposta l'oggetto in uno slot completamente libero all'interno della Shulker. [Registrato nel catalogo Java; meccanica collegata nel codice] | DA TESTARE |  | Shulker box
Vanguard Charge | Doppia pressione dello scatto esegue un affondo aereo che trascina i mob colpiti fino al primo blocco solido, infliggendo danno da impatto. [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | DA TESTARE |  | Lancia
Villager Forged | Garantisce Unbreaking++ permanente sull'armatura finché ci si trova nella dimensione dell'Overworld. [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | DA TESTARE |  | Armatura
Vision Blessing | Fornisce l'effetto di stato Visione Notturna permanente. [Registrato nel catalogo Java; meccanica collegata nel codice] | DA TESTARE |  | Elmo
Void Sweep | L'attacco ad area della zappa esegue un fendente esteso che applica 10 + livello danni fissi e Knockback II. [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | DA TESTARE |  | Zappa / Zappa in netherite
Weapon Protection | Fornisce una riduzione del danno specifica contro gli attacchi sferrati tramite armi (Spade, Asce, Tridenti). [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | DA TESTARE |  | Armatura
Welding | Riduce il costo della riparazione all’incudine in livelli XP; a Welding V il costo XP deve essere 1/20 rispetto allo stesso intervento senza Welding. | DA TESTARE | Implementata la riduzione del costo XP all’incudine: Welding V applica il rapporto 1/20 (minimo 1 livello). Ritestare a parità di riparazione. La richiesta sul consumo di materiali non specifica una riduzione attesa: da confermare; al momento resta invariato. | Oggetto con durabilità (es. arma, strumento o armatura)
Witch Hunter | Incrementa i danni inflitti contro tutte le creature magiche (Streghe, Evocatori, Illusionisti). [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | DA TESTARE |  | Arma (spada o ascia)
Wrath of the Abyss | Incrementa il danno in modo analogo a Impaling, ma esteso a tutte le entità acquatiche del gioco. [Registrato nel catalogo Java; nessun collegamento esplicito per ID trovato nei gestori esaminati; verificare la logica generica prima di concludere che manchi] | DA TESTARE |  | Arma (spada o ascia)
Advanced Enchanting: formazione e particelle | Con la formazione GXQXG / XVVVX / QVEVQ / XVVVX / GXQXG, i blocchi d’oro generano particelle dirette verso il tavolo. Senza la formazione le particelle non devono comparire. | DA TESTARE | Verificare la formazione completa e che le particelle partano dai quattro blocchi d’oro solo quando la struttura è valida. | Advanced Enchanting Table + 4 blocchi d’oro, 4 chiseled quartz e spazi V vuoti (aria/cave air)